| 中共滕州市委宣传部 | 文件 |
| --- | --- |
| 滕州市第七次全国人口普查领导小组办公室 |  |

滕人普办字〔2020〕4号

关于印发《滕州市第七次全国人口普查

宣传工作实施方案》的通知

各镇街人普办、党（工）委宣传科，市直有关部门:

为贯彻落实《滕州市人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知》（滕政发〔2020〕7号）精神，切实做好我市第七次全国人口普查的宣传工作，使广大普查对象积极配合人口普查，如实申报普查资料，为普查工作顺利实施创造良好舆论环境，市第七次全国人口普查领导小组办公室、市委宣传部联合制定了《滕州市第七次全国人口普查宣传工作实施方案》。现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

（此页无正文）

中共滕州市委宣传部          滕州市第七次全国人口普查

领导小组办公室

2020年9月9日

滕州市第七次全国人口普查

宣传工作实施方案

第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展“十四五”规划提供科学准确的人口信息。为贯彻落实《滕州市人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知》（滕政发〔2020〕7号）和《枣庄市第七次全国人口普查领导小组办公室、中共枣庄市委宣传部关于印发（枣庄市第七次全国人口普查宣传实施方案）的通知》（枣人普办字〔2020〕11号）精神，切实做好我市第七次全国人口普查宣传工作，营造良好普查舆论氛围，引导广大普查对象依法配合普查，积极如实普查项目，特制定本实施方案。

一、指导思想

开展全省第七次全国人口普查宣传，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院关于统计改革发展的决策部署和省委省政府、两级市委市政府有关工作要求。紧密围绕人口普查的中心工作，突出各阶段宣传重点，充分发挥好传统主流媒体和新媒体等作用，积极通过广告牌、宣传画、宣传栏、横幅、短信、微信、视频等多种宣传载体，广泛深入开展人口普查宣传活动，为我市第七次全国人口普查顺利进行营造良好的舆论环境。

二、重点内容

人口普查宣传工作要瞄准重点方面和关键环节，聚焦聚力抓好以下五个方面：

一是突出重点。要以普查对象、普查员为宣传重点，强调普查义务，打消普查对象顾虑，增强普查员使命感和责任感，提升普查对象和普查员的参与度。

二是因人施策。要针对城市与乡村不同人群找准宣传渠道，确保普查信息送达，针对人群选择内容，着重强调普查意义、价值及信息保密制度。

三是分工协作。各行业主管部门要按照职责分工，广泛动员本行业、本系统人员力量积极参与普查宣传，形成强大的宣传合力和社会影响力。市融媒体中心要充分发挥主流媒体的作用，组织记者及时跟踪报道我市普查工作开展情况，制作普查宣传所用音频视频，为全市普查宣传工作提供技术支持；市工业和信息化局要组织协调移动、联通、电信等运营商通过手机短信等方式进行宣传；市综合行政执法局要配合市人普办及时做好城区广告牌、大型电子屏幕的宣传设置，协调各街道社区悬挂社区横幅、张贴宣传标语；市金融监管局负责组织安排银行等金融机构利用营业厅、服务网点电子屏幕播放普查标语；市教体局负责组织全市中小学生开展好普查进课堂宣传活动；市商务和投资促进局负责组织全市宾馆、酒店、商场开展普查宣传活动；市交通运输局负责组织出租车、公交车利用车载广告做好人口普查宣传；市司法局要在“12.4”普法宣传日等时间节点增加依法普查、依法申报等内容，为普查工作的顺利进行提供法治保障。

四是紧盯关键。要围绕普查工作开展的关键环节强化宣传，营造全社会广泛理解、支持、配合的普查氛围。特别是在人口普查宣传月和普查登记阶段，要把经常性宣传与集中宣传结合起来，通过开展形式多样的宣传活动，最大限度发挥传统媒体和新媒体的传播作用，在全市范围内掀起声势浩大的人口普查宣传高潮。

五是文明普查。要把人口普查融入到全国文明城市创建工作中，积极引导全市人民争当文明市民（普查对象），推动文明城市创建和文明普查相互融合、相互促进。

三、总体安排

（一）准备阶段宣传（2020年4月-2020年10月）

建立宣传机制，制定宣传方案，部署宣传工作，以宣传《统计法》《全国人口普查条例》的相关内容为主线，集中宣传人口普查的目的意义、主要内容及实施方式；宣传普查对象应履行的义务、各级政府普查机构在普查中的作用、普查人员在普查工作中的责任等。积极开展“第七次全国人口普查宣传月”活动，充分发挥好报刊、广播、电视、互联网等媒体以及电信运营商、学校等部门的作用，引导普查对象关注普查、感知普查、支持配合普查,为普查摸底工作奠定良好的舆论基础。

（二）普查登记阶段宣传（2020年11月-12月）

着重宣传普查员和普查对象应依法履行的普查责任和义务，有针对性地结合登记过程中出现的新情况、新问题，做好普查对象依法配合普查、依法申报普查数据的宣传解释工作。要宣传各级政府对人口普查工作的强有力领导和大力支持；宣传关部门密切配合、协同作战，共同开展普查登记工作的情况；宣传普查工作中涌现出的先进人物和先进事迹；通报曝光普查中的典型违纪违法案件，充分发挥教育警示作用。

（三）数据汇总和发布阶段宣传（2020年12月-2022年12月）

围绕人口普查取得的成果多渠道及时发布普查数据，准确权威系统做好解读工作。要围绕我市人口数量、结构、分布、住房等情况进行资料开发，为促进经济社会发展提供科学准确的统计信息支持。广泛宣传2010年以来我市人口素质、劳动就业、住房改善等方面的巨大变化，使普查资料最大限度地发挥其社会效益。

四、组织领导和工作要求

全市第七次全国人口普查宣传工作，坚持“统一领导、分级负责、部门协作、各方参与”的原则，由市委宣传部和市人口普查领导小组办公室统一组织实施。

镇街宣传科要加强对宣传工作的协调和指导，联合镇街人普办制定具体的宣传工作计划，做好人口普查宣传工作，确保每个阶段的宣传任务落到实处。

市融媒体中心要积极配合市人普办，精心策划，宣传人口普查的意义和要求，宣传普查工作中涌现出的先进事迹，准确报道普查中的违纪违法案件查处情况，引导广大普查对象依法配合普查。

人口普查领导小组成员单位及有关企事业单位，要按照人口普查宣传工作要求，积极主动配合人口普查宣传活动，扩大宣传途径和覆盖面，更好地释放宣传效果。

各级人口普查机构要把宣传工作列为重要工作内容，认真落实宣传工作实施方案和计划，建立人口普查宣传工作督导、检查和考核机制，保障人口普查宣传工作有计划有步骤地渐次展开，不断加大普查宣传的深度、广度和频度。要加强与宣传部门的沟通协作，主动向本级宣传部门提出需要协调的宣传事项和报道内容，及时向新闻单位提供人口普查的工作信息和相关资料。明确工作定位，根据不同阶段的工作重点组织策划宣传活动。注重创新宣传形式，突出宣传的针对性，扩大宣传的覆盖面和影响力，切实提高宣传实效。

附件：1、滕州市第七次全国人口普查宣传工作计划

2、第七次全国人口普查宣传标语

附件1

滕州市第七次全国人口普查宣传工作计划

一、计划开展的人口普查主要宣传活动

（一）准备阶段宣传（2020年8月31日前)

1、建立人口普查专题网站,在相关网站上增加第七次全国人口普查网页链接。

2、利用《滕州统计月报》、滕州统计微信公众号等开展人口普查宣传,宣传普查知识、宣传普查进程、宣传典型事例等。

3、及时宣传报道第七次全国人口普查重要工作会议精神。

（二）集中宣传阶段（2020年9月1日-2020年10月31日)

4、与市委宣传部联合制订并印发《滕州市第七次人口普查宣传工作实施方案》。

5、发放第七次全国人口普查海报等宣传品,组织征集标语口号。

6、开展人口普查相关法制专题宣传活动。

7、举办以第七次全国人口普查为主题的“中国统计开放日”。

8、开展部门合作,协调电信运营商前向手机用户推送人口普查信息短信,协调市融媒体中心通过广播、电视、报纸等刊播发人口普查宣传广告;协调有关网络媒体在普查登记前为用户推送人口普查信息;协调各街道社区悬挂社区横幅、张贴宣传标语,企事业单位电子屏靠滚动播放人口普查宣传广告;协商交通、城市管理等部门利用出租车、公交车、公共电子屏幕等做好人口普查宣传。

9、加强与文明城市创建的融合,开展争当文明普查员和文明普查对象(户)活动。

10、做好人口普查相关舆情监测,及时进行处置应对。

11、2020年10月组织“人口普查宣传月”活动:

(1)主要媒体做好“人口普查宣传月启动仪式”的宣传报道。

(2)宣传报道市领导关于第七次全国人口普查的会议动员讲话。

(3)组织全市中小学生开展“人口普查宣传一堂课”活动向中小学生普及统计知识,通过他们带动家庭成员积极参加人口普查。

(4)在市级宣传媒体刊播发人口普查公益广告。

（三）普查登记阶段宣传(2020年11月-12月)

1、普查登记首日,市融媒体中心组织第七次全国人口普查登记正式开始的宣传报道。

2、请市政府有关领导到普查现场指导普查填报登记工作,邀请滕州日报、滕州电视台等主要媒体追踪报道。

3、宣传人口普查中涌现的先进单位和个人,以及确保数据质量的好做法、好典型。

4、通过各种形式继续播放人口普查公益广告。

5、通过向普查对象发放《致人口普查对象的一封信》和宣传品,增强普查对象的支持与配合。

(三)数据汇总和发布阶段宣传( 2020年12月-2022年12月)

1、发布普查主要数据公报,解答社会广泛关注的问题。

2、灵活运用互联网、微信等渠道,向社会各界提供更加优质的数据服务。

3、编辑出版《滕州市第七次全国人口普查资料汇编》。

二、计划制作并发放的人口普查宣传用品

(一)制作第七次全国人口普查宣传片、公益宣传广告。

(二)发放宣传海报、宣传画、人口普查公告。

(三)根据工作需要,制作人口普查其它宣传用品。

附件2

第七次全国人口普查宣传标语

摸清国家人口，惠及万家生活

国之情，民之意，查人口，定大计

人口普查，惠及万家

大国点名，没你不行

人口普查家家参与，美好未来人人共享

普查今天人口，谋划明天发展

人人都是国的宝，普查一个不能少

人口普查十年一度，如实填报摸清底数

人口普查大点名，你我携手阔步行

十年变化有多大，人口普查来说话

把脉人口新情况，问诊经济高质量

人口普查有你有我有他，准确登记利国利民利家

家有多大，人普说话

戮力同心七人普，全民共享中国福

普查依靠人民，普查惠及人民

做好人口普查，助力国家发展

十年人口有变化，定期普查意义大

人口普查  利国利民

知根知底，国之大计

普查人口现况，创造美好明天

参与七人普，惠及你我他

泱泱大国事无巨细,人口普查细数家底